**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**« Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Теучежский район» на 2020-2022 годы»**

**за 2020 год.**

1. **Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы.**

**- степень достижения планового значения показателя (индикатора)**

СДмппз=ЗПмпф/ЗПмпп, где:

СДмппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора);

ЗПмпф – значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмпп – плановое значение показателя.

ЗПм/пф1=271 ЗПм/пп 1 =217,8

ЗПм/пф2=4 ЗПм/пп 2 =4

ЗПм/пф3=1 ЗПм/пп 3 =1

ЗПм/пф4=122 ЗПм/пп 4 =115

ЗПм/пф5=7 ЗПм/пп5 =7

ЗПм/пф6=9 ЗПм/пп 6 =6

ЗПм/пф7=79 ЗПм/пп 7 =12

ЗПм/пф8=107 ЗПм/пп 8 =103

СДм/ппз1=271/217,8=1,24

СДм/ппз2=4/4=1

СДм/ппз 3= 1/1=1

СДм/ппз4 =122/115=1,06

СДм/ппз5=7/7=1

СДм/ппз6=9/6=1,5

СДм/ппз7=79/12=6,6

СДм/ппз8=107/103=1,04

- степень реализации муниципальной программы

СРмп=ΣСДмппз/М, где:

СРмп- степень реализации целевых показателей;

СДмппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора);

М – число показателей муниципальной программы.

СРм/п= (1,24+1+1+1,06+1+1,5+6,6+1,04)/8= 1,8

1. **Оценка фактического достижения значения контрольного события:**

ОДкс=КСф/КСп, где:

ОДкс- оценка фактического достижения контрольного события;

КСф- фактически достигнутое значение контрольного события;

КСп – плановое значение контрольного события.

ОДкс1.1.1=122/112=1

ОДкс2.1.1=4/4=1

ОДкс3.1.1=50/17 = 2,9

**3. Оценка степени реализации каждого основного мероприятия (оценка достижения всех контрольных событий (в сумме) в рамках одного мероприятия (направления расходов) и мероприятий (направлений расходов) по каждому основному мероприятию) по следующей формуле.**

СРм = ∑ ОДкс / N,где:

СРм – степень реализации основного мероприятия программы (подпрограммы);

ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события;

N – число контрольных событий.

СРм1= 1/1 =1 (значение больше 95% - мероприятие выполнено)

СРм2= 1/1 =1 (значение больше 95% - мероприятие выполнено)

СРм3 =2,9/1= 2,9 (значение больше 95% - мероприятие выполнено)

**4. Оценка степени реализации основных мероприятий в целом по муниципальной программе.**

СРом = Ммв/М, где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Ммв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из общего числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом= (1+1+2,9)/3 = 1,6

**5. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.**

ССуз = Зф /Зп, где:

ССуз – оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

ССуз=1/1=1

**6. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы.**

Эифр = СРом / ССуз, где:

Эифр – оценка эффективности использования финансовых ресурсов;

СРом – степень реализации основных мероприятий;

ССуз – оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Эифр=1/1= 1

**7**. **Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

ЭРмп = СРмп \*Эифр, где:

ЭРмп – оценка эффективности реализации муниципальной программы;

СРмп – степень реализации целевых показателей;

Эифр – оценка эффективности использования финансовых ресурсов.

ЭРмп=1,8\*1=1,8

Реализация программы признается эффективной, в 2020 году. Были выполнены все 8 целевых показателей, по реализации национального проекта, федеральных и региональных проектов.

**Начальник управления**

**экономического развития и торговли М.Н. Женетль**